## приложение 3
Информация о реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597-598,606 (по состоянию на 20.03.2015)
№ п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации(млн. руб.) |  |  |  | Примечание
[6 empty] | отчетная дата (период) значения показателя (N) | плановое | фактическое | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
1 | Распоряжение Правительства Тюменской области от 04.03.2013г. №273-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Тюменской области". | Повышение к 2018 году средней заработной платы работников медицинских организации, имеющих высшее медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое ) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Повышение средней заработной платы работников медицинских организации, имеющих высшее медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое ) или иное высшее образование | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 56.2 | 56.2 | 0
|  |  |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 50,4* | 50.4
|  |  |  | 2015-12-31 |  | 2015 | 22.8 | 3.8 |  | данные на 01.03.2015
2 |  | Повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 53.8 | 53.8 | 0
|  |  |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 90,5* | 90.5
|  |  |  | 2015-12-31 |  | 2015 | 38.9 | 6.48 |  | данные на 01.03.2015
3 |  | Повышение к 2018 году средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Повышение к 2018 году средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 34.9 | 34.9 | 0
|  |  |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 2,4* | 2.4
|  |  |  | 2015-12-31 |  | 2015 | 0 | 0 |  | данные на 01.03.2015
4 | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников**
| Распоряжение Правительства Тюменской области от 04.02.2013 №109-рп "Об утверждении региональной комплексной программы "Медицинские кадры здравоохранения Тюменской области" на 2013-2015 годы | Реализация комплекса мероприятий по подготовке, переподготовке, повышению квалификации медицинских работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | увеличение численности высококвалифицированных медицинских работников в общей численности квалифицированных медицинских работников | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 78.4 | 78.4 | 0
|  |  |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 82.3 | 66.7
|  |  |  | 2015-12-31 |  | 2015 | 33.1 | 2.9 |  | данные на 01.03.2015
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598
1.1. | Смертность от заболеваний системы кровообращения**
| Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.08.2012 №1707-рп "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Основные направления развития здравоохранения Тюменской области"на 2013-2015 годы (в ред. от 27.12.2013 №2478-рп). Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №1870-рп "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Основные направления развития здравоохранения" на 2014-2016 годы. Распоряжение Правительства Тюменской области от 04.03.2013г. №273-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Тюменской области" | Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику и лечение болезней системы кровообращения путем повышения эффективности оказания медицинской помощи в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях, развитие кардиохирургической помощи в межтерриториальных центрах, в том числе высокотехнологичной. | Снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 470.8 | 470.8 | 0
|  |  |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 372.5 | 372.5
|  |  |  | 2015-12-31 |  | 2015 | 300 | 15.2 |  | данные на 01.03.2015
1.2. | Смертность от злокачественных новообразований**
| Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.08.2012 №1707-рп "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Основные направления развития здравоохранения Тюменской области"на 2013-2015 годы (в ред. от 27.12.2013 №2478-рп). Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №1870-рп "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Основные направления развития здравоохранения" на 2014-2016 годы. Распоряжение Правительства Тюменской области от 04.03.2013г. №273-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Тюменской области" | Реализация комплекса мероприятий, направленных на комплексную профилактику злокачественных новообразований, раннюю диагностику заболевания, использование современных схем лечения | Снижение уровня смертности от новообразований | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 185.4 | 185.4 | 0
|  |  |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 133.1 | 127.5
|  |  |  | 2015-12-31 |  | 2015 | 125 | 11.3 |  | данные на 01.03.2015
1.3. | Смертность от туберкулеза**
| Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.08.2012 №1707-рп "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Основные направления развития здравоохранения Тюменской области"на 2013-2015 годы (в ред. от 27.12.2013 №2478-рп). Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №1870-рп "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Основные направления развития здравоохранения" на 2014-2016 годы. Распоряжение Правительства Тюменской области от 04.03.2013г. №273-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Тюменской области" | Реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения | Снижение уровня смертности от туберкулеза | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 68.7 | 68.7 | 0
|  |  |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 80.5 | 80.5
|  |  |  | 2015-12-31 |  | 2015 | 74.3 | 0 |  | данные на 01.03.2015
1.4. | Смертность от ДТП**
| Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.08.2012 №1707-рп "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Основные направления развития здравоохранения Тюменской области"на 2013-2015 годы (в ред. от 27.12.2013 №2478-рп). Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №1870-рп "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Основные направления развития здравоохранения" на 2014-2016 годы. Распоряжение Правительства Тюменской области от 04.03.2013г. №273-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Тюменской области" | Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, организации оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим в ДТП | Снижение уровня смертности от ДТП | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 268.9 | 268.9 | 0
|  |  |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 504.7 | 497.2
|  |  |  | 2015-12-31 |  | 2015 | 4.2 | 0 |  | данные на 01.03.2015
1.5. | Младенческая смертность**
| Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.08.2012 №1707-рп "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Основные направления развития здравоохранения Тюменской области"на 2013-2015 годы (в ред. от 27.12.2013 №2478-рп). Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №1870-рп "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Основные направления развития здравоохранения" на 2014-2016 годы. Распоряжение Правительства Тюменской области от 04.03.2013г. №273-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Тюменской области" | Реализация Комплексного плана мероприятий по профилактике младенческой смертности в Тюменской области. | Снижение младенческой смертности | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 114.3 | 114.3 | 0
|  |  |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 22.4 | 22.4
|  |  |  | 2015-12-31 |  | 2015 | 10.6 | 0 |  | данные на 01.03.2015
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
1.1. | Ожидаемая продолжительность жизни
| Государственные программы органов исполнительной власти Тюменской области. Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Тюменской области». Распоряжение Правительства Тюменской облати от 31.03.2014 №379-рп "Комплексная программа демографического развития и повышения качества жизни детей и семей с детьми Тюменской области на 2011-2016 годы" | Реализация комплексного плана мероприятий, направленных на повышение качества жизни, снижение заболеваемости и смертности населения. | Увеличение продолжительности жизни населения | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | Финансирование мероприятий по отрасли здравоохранения осуществляется в рамках средств. выделенных на реализацию Указа Президента от 07.05.2012 №598, в части снижения смертности от болезней системы кровообращения, новообразования, туберкулеза, ДТП, снижения младенческой смертности.
|  |  |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014
|  |  |  | 2015-12-31 |  | 2015
1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости
| Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.08.2012 №1707-рп "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Основные направления развития здравоохранения Тюменской области"на 2013-2015 годы (в ред. от 27.12.2013 №2478-рп). Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №1870-рп "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Основные направления развития здравоохранения" на 2014-2016 годы. Распоряжение Правительства Тюменской области от 04.03.2013г. №273-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Тюменской области" | Реализация комплексного плана мероприятий , направленных на обеспечения условий для роста рождаемости, повышения качества жизни детей и семей с детьми. | Увеличение уровня суммарного коэффициента рождаемости | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | Финансирование мероприятия. по отрасли здравоохранения осуществляется в рамках средств, выделенных на реализацию мероприятий по снижению младенческой смертности.
|  |  |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014
|  |  |  | 2015-12-31 |  | 2015
*в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 11.09.2014 №1660-рп "О внесении изменений в распоряжение от 04.03.2013 №273-рп"
** плановые объемы средств областного бюджета на 2014 год указаны в соответствии государственной программы Тюменской области "Основные направления развития здравоохранения" на 2014-2016 годы (в редакции от 22.12.2014 №2307-рп)